## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monjolos
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO METÁLICO
LOCAL: Rua do Contorno, S/Nº - Bairro Floresta, Monjolos/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JEQUITINHONHA E MUCURI OUTUBRO/2022 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses | [6 empty] | LDI | 23.24%
ITEM | CÓDIGO/ REF. | BANCO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) | VALOR UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 | - | - | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M | M3 | 13.2 | 55.11 | 67.91 | 896.41
1.2 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.6 | 496.35 | 611.7 | 367.02
1.3 | ED-8571 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 5.2 | 69.52 | 85.67 | 445.48
1.4 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 32 | 14.03 | 17.29 | 553.28
1.5 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 155 | 13.01 | 16.03 | 2484.65
1.6 | RO-42417 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 4.1 | 515.39 | 635.16 | 2604.16
[6 empty] | SUB-TOTAL: |  | 7351
2 | - | - | SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 24.38 | 60.52 | 74.58 | 1818.26
2.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND. | 1 | 1340.46 | 1651.98 | 1651.98
[6 empty] | SUB-TOTAL: |  | 1651.98
3 | - | - | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | MERCADO | - | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 1513.74 | 14.74 | 18.16 | 27489.52
[6 empty] | SUB-TOTAL: |  | 27489.52
4 | - | - | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | MERCADO | - | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 1476.58 | 12.28 | 15.13 | 22340.66
4.2 | MERCADO | - | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,43MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 231 | 39 | 48.06 | 11101.86
4.3 | MERCADO | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,43MM, SIMPLES | M | 22 | 37 | 45.59 | 1002.98
[6 empty] | SUB-TOTAL: |  | 34445.5
5 | - | - | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 203.7 | 33.04 | 40.71 | 8292.63
[6 empty] | SUB-TOTAL: |  | 8292.63
[6 empty] | TOTAL: |  | 79230.63
Curvelo (MG), 21 de dezembro de 2022.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Monjolos
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO METÁLICO
LOCAL: Rua do Contorno, S/Nº - Bairro Floresta, Monjolos/MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses
- | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 | FUNDAÇÕES | Físico % | 9.278% | 100% |  |  | 0% | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 7351 | 7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7351
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.085% | 100% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
|  | Financeiro | 1651.98 | 1651.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.98
3 | ESTRUTURA METÁLICA | Físico % | 34.7% | 100% |  |  | 0% | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 27489.52 | 27489.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27489.52
4 | COBERTURA | Físico % | 43.47% |  | 100% |  |  |  | 0% | 100%
|  | Financeiro | 34445.5 | 0 | 34445.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34445.5
5 | PINTURA | Físico % | 10.47% |  | 100% |  |  | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 8292.63 | 0 | 8292.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8292.63
TOTAL |  | Físico % | 90.72% | 36.78% | 53.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 79230.63 | 29141.5 | 42738.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79230.63
|  |  | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL | #REF!
Curvelo (MG), 21 de dezembro de 2022.